## Sheet1
“不忘初心、牢记使命”主题教育对标检视发现问题整改情况
序号 | 存在问题 | 整改举措 | 责任人 | 整改时限 | 整改落实及自查情况
1 | 学院人才引进工作进展缓慢。 | 1.加大人才引进宣传力度（学院已向国外发布人才招聘信息），积极参与各类招聘会，努力挖掘外部优秀人才资源，促进学院教师整体水平提升。 | 庞超逸 | 长期坚持 | 1.2019年在国外网站全面发布人才招聘信息，积极拓宽引才渠道； 2.挖掘优秀人才资源，积极参加各类招聘会。2019年9月至今共参加5场线下招聘会，4场线上招聘会； 3.及时有序开展人才引进面试工作，2019年9月至今共组织开展8次面试会议，13名应聘者参加面试。
2 | 部分行政人员轮岗后存在业务不熟练现象，服务意识有待进一步加强。 | 2.通过“请进来、走出去”的方式加强业务学习，邀请专家、教授为行政人员开展专题讲座；选派行政人员参加校内外相关业务培训；完善行政人员述职制度，强化考核结果的应用。 | 庞超逸 | 2019年12月并长期坚持 | 1.2019年9月，邀请校专家刘建民教授开展《媒体素养和新闻写作能力》专题培训； 2.2019年10-11月，与土建学院、机能学院开展学生工作交流会； 3.2019年12月，选派行政人员到厦门参加《2019年中国计算机教育大会》专题培训； 4.2020年5月，邀请应中元书记开展《二级学院议事决策机制规范》专题培训。
3 | 党建标准化和制度化建设不足，部分党务干部存在党建业务不熟、积极性不高现象。 | 3.加强政治理论学习，不断提高政治素养；加强基层党支部标准化建设，严格落实“三会一课”制度。 | 于欣 | 2019-12-01 | 1.学院坚持每周五开展“党员学习活动日”活动，结合学院相关活动，采取集中学习、分散自学、现场实践、党员内部活动与党外群众参与相结合等多种形式开展； 2.2019年11月，学院组织支部书记学习《中国共产党支部工作条例（试行）》； 3.2019年12月，学院收集党支部记录本，对支部三会一课制度执行情况进行了专项检查； 4.2020年1月，学院组织召开党支部书记述职会，严格执行党支部书记述职与党支部考核工作。
4 | 学院党建品牌特色不够明显。 | 4.加强党建工作，参观学习党建工作标杆单位，取长补短促党建；结合学院专业特色，进一步凝练学院党建品牌；出台《计算机与数据工程学院品牌支部培育管理办法》。 | 于欣 | 2020-01-01 | 1.2019年10月、11月，学院分别与土建学院党委、机能学院党委开展党建工作交流活动，加强沟通、拓宽思路，促进党建工作共同提升； 2.2020年1月，学院召开党委会专题讨论学院党建品牌创建工作； 3.2020年1月，学院出台《计算机与数据工程学院“品牌”党支部培育管理办法》文件； 4.2020年5月，学院出台《数据学院党委关于开展“智慧服务”活动的实施意见》文件，围绕中心工作，进一步凝练学院党建特色。
5 | 学院党委中心组理论学习还存在理论学习不全面、不系统、不深刻，学习准备不充分、交流发言不深入等现象。 | 5.完善《计算机与数据工程学院党委中心组理论学习规定》，严格按照学习规定落实。 | 于欣 | 2019-12-01 | 1.2020年3月，学院制定出台《2020年数据学院党委理论学习中心组学习计划》； 2.学院调整完善《数据学院党委理论学习中心组学习规定》文件，并严格按照学习规定学习。2019年，理论中心组共集中学习17次，中心组成员积极主动学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用科学的理论武装头脑，指导实践，增强党的执政能力。
6 | 个别教师师德师风方面的思想认识不到位，存在重业务轻思想、育人意识淡薄等问题。 | 6.加强日常宣传工作，挖掘身边典型事迹；加强日常教育学习，提高教职工铸魂育人意识。 | 于欣 | 2019年11月并长期坚持 | 1.加强日常宣传工作，引导师生们向身边的典型先进学习。2019年至今，学院涌现了一批先进：汪诚波荣获浙江省第六届师德先进个人，陈根浪荣获宁波市“四有好老师”，舒振宇荣获宁波市担当作为好支书、宁波市“甬城育人先锋”优秀共产党员，卢焕达荣获宁波市“优秀课程思政教师”，宋光慧荣获宁波市“优秀班导师”，“甬行码”技术团队荣获宁波市工人先锋号、宁波市第三批战“疫”先锋团队等； 2.坚持每周五党员学习日活动，线上线下定期开展学习，如学习《新时代高校教师职业行为十项准则》、《教育部关于高校教师师德失范行为处理的指导意见》等相关文件，提高教职工育人意识； 3.坚持开展领导干部谈心谈话工作，及时了解一线教师心声，引导教师坚持思想工作和业务工作两手抓两促进。
7 | 学院科研管理流程有待进一步优化。 | 7.优化学院科研管理流程，发挥科研秘书作用，让教师能腾出更多时间专心做科研。 | 陈根浪 | 2019-10-01 | 1.2019年9月，学院优化了科研管理流程，发挥科研秘书作用，尽最大可能降低学院教师的工作量。
8 | 学科的团队建设不够，大多以散兵作战模式存在，凝聚力不够。 | 8.加强学科团队建设，充分发挥教师间团结合作意识，加强对青年教师的指导。 | 陈根浪 | 2020-06-01 | 1.学院与青年教师进行逐一沟通、讨论，听取相关老师建议，加强学科团队建设。该项工作需常抓不懈的坚持下去，今后的工作中也将不断地调整与改进。
9 | 学科建设的内在动力不足，教师积极性不够。 | 9.加强学科交叉融合，激发活力提升学科竞争力；制定相关政策，充分调动教师积极性，营造良好科研氛围。 | 陈根浪 | 2020-01-01 | 1.在学院内部加强了专业老师与数学组老师的融合； 2.在学校内部加强了与商学院、土木、机能等学院的学科交叉融合； 3.在学院内部制定了学科发展奖励机制。
10 | 学风建设有待进一步加强，学生上课迟到、旷课现象仍存在，新生入学存在学习不适应性等问题。 | 10.加强课堂管理，开展行政人员下课堂、学生干部管课堂、学困生帮扶等活动；加强始业教育、开设学长讲堂、相关课程新生辅导学习等活动，帮助新生尽快适应大学生活。 | 汪洪 | 2020年1月并长期坚持 | 1.2019年9月开始，学院集中组织学工教务行政人员进课堂，进行学风督查，加深对一线课堂情况的了解； 2.整改以来，制定学风建设方案，加强考勤管理，实施“无手机课堂”以规范课堂表现，师生课堂积极性明显提升； 3.推出“学困生帮扶"计划，并申报学校精品项目，通过学院教务学工联动、建群线上答疑帮扶，支部党员结对、班级互助小组等方式推进系列工作，期末挂科人数有较大幅度下降； 4.2019年下学期，通过学长讲堂、晚自习班助督学、始业教育各种活动，帮助新生适应大学学习生活，新生整体学风良好。
11 | 学院考研情况不理想，考研率较低。 | 11.召开考研动员大会暨考研主题班会、邀请专业老师开展考研辅导、出台学院考研激励政策，积极营造考研氛围。 | 汪洪 | 2020-04-01 | 1.学院领导高度重视考研工作，多次专题研究、进行考研慰问、腾出考研教室、提供考研补贴； 2.教职工齐心协力，研究所负责人、专业教师、辅导员、班导师等全员参与； 3.多措并举促发展，加强考研留学机构、组织专业老师授课、提供考研调剂辅导等。目前考研报名和出国申请人数较往年翻倍，考研复试人数已达16人（去年考上6人），成效较为明显。
12 | 学生实践创新能力有待进一步加强，挑战杯等学术类学科竞赛获奖少，学生科研项目数量少，创新创业质量不高。 | 12.加强制度化建设，激发师生参与学科竞赛的积极性；举办学生创新竞赛月，积极营造创新创业氛围。 | 汪洪 | 2020-06-01 | 1.2019年12月，举办“学生创新竞赛月”系列活动，涵盖“挑战杯”大学生创业竞赛学院选拔赛，学院第四期大学生科研创新培养计划（SRICP）选拔比赛，学校程序设计大赛，学院“冬季杯”数学建模竞赛等。创新创业氛围明显改善，教师指导意识和学生参与积极性明显提高。挑战杯、新苗等项目报名人数有所增加； 2.学院拟承办学校挑战杯竞赛活动，进一步加强师生创新竞赛意识； 3.学科竞赛相关制度也在逐步完善中。
13 | 纪委干部存在业务不熟、经验不足现象，学院对一些工作仍存在监督力度不够等问题。 | 13.完善学院纪委班子建设，加强学院日常监督工作；加强相关业务的培训学习，提高自身业务水平。 | 汪洪 | 2020-06-01 | 1.加强纪委班子建设。2019年底学院成立了中共浙江大学计算机与数据工程学院纪委检查委员会，协助党委加强党风廉政建设工作； 2.明确纪委班子分工，加强工作监督。学院纪委班子成立后，纪委班子成员进行了工作分工，确保各项工作顺利开展； 3.实行工作例会制度。纪委班子每2周召开一次例会，加强工作沟通，开展理论学习，提升班子业务水平； 4.定期开展业务专题学习。参加学校原党政办副主任应中元老师举行党务工作专题讲座，加强业务能力培训。
14 | 学院基层教学组织建设和核心课程建设还存在薄弱环节。 | 14.研究出台《计算机与数据工程学院课程组建设与管理办法》；启动3-5门核心课程的课程组建设项目。 | 余心杰 | 2019-11-01 | 1.2019年11月，学院出台《计算机与数据工程学院课程组建设与管理办法（试行）》，启动4门核心课程建设项目。
15 | 青年教师教学技能有待进一步提升。 | 15.积极搭建青年教师交流学习平台，邀请名师开展讲座或选派青年教师参加相关培训；推进开展“两课”活动，开展优秀教师示范课程和青年教师公开课活动。 | 余心杰 | 2020-06-01 | 1.积极组织青年教师参加学校组织的各类讲座，如“在线课堂”讲座、“名师有约”讲座等； 2.2020年2月，疫情期间邀请肖辉老师开展线上教学专题培训，指导教师开展线上授课； 3.2020年5月，邀请涂黎晖老师开展优秀教师示范课，进一步提升青年教师教学技能，同时组织学院领导下课堂，去参加青年教师的公开课，帮助青年教师成长。
16 | 学院教学管理与教学服务工作有待进一步加强。 | 16.组织教务线人员业务培训，熟悉业务流程、规范教学管理；组织学院教师认真学习教学事故认定与处理办法、实验教学管理、实习教学管理、毕业论文工作管理等系列文件。 | 余心杰 | 2020-06-01 | 1.2019年10月，组织教务线人员及研究所教学负责人进行业务培训； 2.2019年12月，选派教务线人员到厦门参加《2019年中国计算机教育大会》专题培训； 3.2020年4月，召开线上全体教职工大会，对学校系列文件进行了解读与培训。
注：1.问题梳理要站位高、切口小、针对性强，不要“大而空”，也不要“细枝末节”过于琐碎。 2.有制度性成果的，在整改举措中专门列出。